## Arbeitspaket –Beschreibung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Erstellung einer Demodatenbank für Smartmeter Daten Teilprojekt: Systemarchitektur AP-Titel: ER festlegen AP-Nr.:1.2 | | Verteiler Projektleiter (PL): Christopher Wieland, BSc. Teilprojektleiter (TPL): Christopher Wieland, BSc. AP-Verantwortl. (APV): Reimar Klammer, BSc. | | | | | |
| Beginn: 10.10.2016 Ende: 31.09.2017 | | AP-Mitarbeiter: | | | | | |
| Zielsetzung: Ein geeignetes Datenbankmodell ist zu den Voraussetzungen gefunden worden. | | | | | | | |
| Aufgaben/ Vorgänge/Ergebnisse: | | | | | | | |
| Nr. | Vorgangsname | |  |  |  | Meilen- stein am | Aufwand in Pers.tagen |
| -1  -2 | Bestehendes Datenbankmodell analysieren  Andere ebenfalls mögliche Datenbankmodelle recherchieren | |  |  |  |  |  |
| -3 | Auswahl eines geeigneten Datenbankmodells | |  |  |  |  |  |
| -4 | Dokumentation der Ergebnisse | |  |  |  |  |  |
| -5 |  | |  |  |  |  |  |
| -6 |  | |  |  |  |  |  |
| Voraussetzungen: Arbeitspaket 1.1 | | | | | | | |
| Schnittstellen: Arbeitspaket 5.2 | | | | | | | |
| Risiko/ mögl. Gegenmaßnahme: Irrtum bei der Bestimmung des Datenbankmodells | | | | | | | |
| Berichtszeitpunkte: | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  APV TPL | | | | | | | |