## Tabelle1
Ablaufplan
Die Monate werden in vier Wochen aufgeteilt. Eine Woche pro Kästchen!
|  | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL
AP 1.1 Anforderungen analysieren
1.1.1 | Recherche der bestehenden Systemarchitektur
1.1.2 | Recherche von anderen ebenfalls möglichen Architekturen
1.1.3 | Dokumentation von der Recherche der Anforderung
AP 1.2 ER festlegen
1.2.1 | Bestehendes Datenbankmodell analysieren
1.2.2 | Andere ebenfalls mögliche Datenbankmodelle recherchhieren
1.2.3 | Auswahl eines geeigneten Datenbankmodells
1.2.4 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 2.1 Datenbankanforderungen analysieren
2.1.1 | Normierungsansatz der verschiedenen Messdaten recherchieren
2.1.2 | Prüfen auf Kompatibilität der Messdaten mit dem Datenbankmodell
2.1.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 2.2 Analyse vorhandener Software
2.2.1 | Recherche momentan existierender Software
2.2.2 | Prüfen und testen von vorhandener Software
2.2.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 2.3 Rollendefinition implementieren und erstellen
2.3.1 | Implementierung des bestehenden Moduls für rollenbasierten Zugriff
2.3.2 | Anpassung des Moduls für eingene Anwendung
2.3.3 | Testen des Moduls auf Korrektheit
2.3.4 | Rollenbasierte Zugriffe werden angelegt
2.3.5 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 2.4 Datenbankzugrife umsetzen
2.4.1 | Kopplung der API Funktionen mit dem Rollenbasierten Zugriff
2.4.2 | Testen der Gesamtfunktion der Middleware
2.4.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 3.1 Analyse möglicher Datensätze
3.1.1 | Analyse bekannter Messdatensätze
3.1.2 | Recherche weiterer möglicher Datensätze
3.1.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 3.2 Importmodule einsetzen
3.2.1 | Programmierung des Importmoduls
3.2.2 | Testen des Importmoduls
3.3.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 4.1 Recherche benötigter Funktionen
4.1.1 | Analyse der Anforderungen des Projektes
4.1.2 | Prüfen auf Anwendbarkeit in der Programmiersprache und Datenbank
4.1.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 4.2 API Funktionen umsetzen
4.2.1 | Programmierung der API-Funktionen
4.2.2 | Testen der API Funktionen
4.2.3 | Dokumentation der Ergebnisse
AP 5.1 Projektplanung und Strukturierung
5.1.1 | Erstellung eines Projektstrukturplans
5.1.2 | Erstellung des Pflichtenheftes
5.1.3 | Erstellung der Arbeitspakete
5.1.4 | Erstellung des Ablaufplanes
AP 5.2 Projektdokumentation
5.2.1 | Zusammengefasste Dokumentation der Analysen und Recherchen
5.2.2 | Zusammengefasste Dokumentation der Programmierung und Implementation
5.2.3 | Zusammengefasste Dokumentation der Funktionsfähigkeit der Middleware
AP 5.3 Wöchentliches Meeting
5.3.1 | Absprache der einzelnen Arbeiten der Kollegen
5.3.2 | Weitere Absprache für nächste Arbeitsschritte
5.3.3 | Dokumentation des Meetings
AP 5.4 Monatliche Deliverables
5.4.1 | Monatliche Treffen mit der BAC1 Gruppe zum rollenbasierten Modul
5.4.2 | Präsentation der letzten Arbeitsschritte
5.4.3 | Absprache weiterer Arbeitsschritte
5.4.4 | Dokumentation des Meetings
AP 5.5 Präsentation- und Endberichterstellung
5.5.1 | Anfertigen einer Präsentation mit Demovorführung der Funktionalität
5.5.2 | Endbericht über das Projekt wird erstellt.