## Tabelle1
Ablaufplan
Die Monate werden in vier Wochen aufgeteilt. Eine Woche pro Kästchen!
|  | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL
AP 0 Startup
V 0.1 | Startupworkshop
V 0.2 | Projekt Struktrplan erstellen
AP 1.0 Analyse
V 1.0 | Pflichtenheft light
V 1.1 | Anforderungen analysieren
V 1.2 | Analyse vorhandener Software
V 1.3 | Systemarchitektur festlegen
V 1.4 | Funktionen der API festlegen
V 1.5 | ER festlegen
AP 2.0 Umsetzung
V 2.1 | System einrichten
V 2.2 | Datenbankzugriffe umsetzen
V 2.3 | Rollendefinition implementieren
V 2.4 | Importmodule einsetzen
V 2.5 | API-Funktionen umsetzen + testen
AP 3.0 Integration
V 3.1 | API mit Funktionen verheiraten
AP 4.0 Umsetzung
V 4.1 | Einsatz, Abnahme
V 4.2 | Präsentation erstellen
V 4.3 | offene Punkte + weiteres festlegen